

**Kontrolní závěr z kontrolní akce**

**13/13**

**Peněžní prostředky státu**

**určené regionálním zdravotnickým zařízením**

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) na rok 2013 pod číslem 13/13. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ MVDr. Rudolf Němeček.

Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků poskytnutých regionálním zdravotnickým zařízením prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví.

Kontrolováno bylo období let 2009 až 2012, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrola byla prováděna v období od března do října 2013.

**Kontrolované osoby:**

Ministerstvo zdravotnictví (dále také „MZd“)

a vybraní příjemci dotací:

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace; Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.; Nemocnice Písek, a.s.; Nemocnice Strakonice, a.s.; Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace; Nemocnice s poliklinikou v Semilech; Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace; město Hořice; město NÁCHOD; Městská část Praha 11; obec Bouzov; Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha.

Námitky, které proti kontrolnímu protokolu podalo město Hořice, byly vypořádány vedoucím skupiny kontrolujících rozhodnutím o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podalo město Hořice, bylo vypořádáno usnesením Kolegia NKÚ.

***K o l e g i u m*** ***N K Ú*** na svém III. zasedání, konaném dne 10. února 2014,

***s c h v á l i l o*** usnesením č. 7/III/2014

***k o n t r o l n í*** ***z á v ě r*** v tomto znění:

**I. Úvod**

Ministerstvo zdravotnictví je ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb.[[1]](#footnote-1) ústředním orgánem státní správy mimo jiné pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví a pro další činnosti spojené s poskytováním zdravotní péče. V rámci své působnosti poskytuje peněžní prostředky na zajišťování programů týkajících se rozvoje zdravotnictví a zdravotní politiky státu.

MZd je správcem kapitoly státního rozpočtu 335 – *Ministerstvo zdravotnictví* a správcem programu evidenční číslo 235 210 – *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví* (dále jen „Program“), který je členěn na podprogramy:

* ev. č. 235 211 – *Pořízení, obnova a provozování informačních technologií (ICT) regionálního zdravotnictví*,
* ev. č. 235 212 – *Podpora vybavení regionálního zdravotnictví stroji a zařízeními*,
* ev. č. 235 213 – *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny záchranných služeb*,
* ev. č. 235 214 – *Podpora rozvoje nemovitého majetku regionálního zdravotnictví*.

Ve schválené dokumentaci Programu je stanoveno, že peněžní prostředky jsou využívány na podporu a rozvoj materiálně technické základny regionálního zdravotnictví. Cílem je zlepšit vybavení pracovišť regionálních zdravotnických zařízení a odstranit stavebně technické nedostatky. Realizací cílů Programu a dosažením rozhodujících parametrů podprogramů je zkvalitňováno poskytování zdravotní péče v regionech. Program je určen příjemcům dotací, kterými jsou ve smyslu specifikace věcných cílů Programu regionální zdravotnická zařízení, jejichž zřizovateli jsou kraje a obce:

* v oblasti informačních technologií je cílem pořídit hardware a software nemocničních informačních systémů;
* v oblasti vybavenosti regionálních zdravotnických zařízení je cílem obnova a pořízení nových zdravotnických prostředků v regionálních zdravotnických zařízeních a pořízení vozidel záchranné služby včetně přístrojového vybavení;
* v oblasti podpory rozvoje materiálně technické základny v regionech je cílem rekonstrukce stávajících zařízení a řešení havarijních stavů, v malé míře dostavba a výstavba, příp. přístavba nových objektů.

**Pozn.:** Všechny právní předpisy uváděné v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období. Všechny peněžní částky jsou uváděny včetně DPH.

**II. Skutečnosti zjištěné u Ministerstva zdravotnictví a vybraných příjemců dotací**

**Program evidenční číslo 235 210 – *Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví***

**Dokumentace Programu**

Dokumentace Programu byla schválena Ministerstvem financí v roce 2004 s termínem ukončení realizace k 31. prosinci 2007. V roce 2007 byla realizace Programu prodloužena do 31. prosince 2010 a v roce 2010 byla realizace Programu prodloužena až do 31. prosince 2016. V roce 2005 byla schválena první změna dokumentace Programu. Tato změna byla zároveň poslední, při níž se měnila textová část dokumentace Programu, která mimo jiné obsahuje: odůvodnění samotného Programu, specifikaci věcných cílů Programu spolu s jejich technicko-ekonomickým zdůvodněním a stanovené podmínky a kritéria jeho použití. Následující čtyři změny dokumentace Programu (dvě v roce 2007 a po jedné v letech 2008 a 2010) měnily pouze parametry, rozpočet a termíny ukončení realizace Programu, nikoli jeho textovou část. Dokumentace Programu nezohledňuje změny v oblasti regionálního zdravotnictví, které proběhly po roce 2005.

**Financování Programu**

V roce 2004 byl schválen celkový objem peněžních prostředků Programu ve výši 2 539 mil. Kč. Změnami byl navýšen až na 3 855 mil. Kč, tedy o 52 %. Od počátku Programu do konce roku 2012 byly jeho prostřednictvím poskytnuty dotace v celkové výši 2 715 mil. Kč.

K navyšování celkového objemu peněžních prostředků a prodlužování doby realizace Programu docházelo zejména z důvodu včleňování akcí, které byly zařazovány do kapitoly 398 – *Všeobecná pokladní správa* (dále také „VPS“) formou pozměňovacích návrhů přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR (dále také „PS PČR“) při schvalování státního rozpočtu a následně převedeny do kapitoly MZd.

**Koncepce MZd v oblasti regionálního zdravotnictví**

MZd v kontrolovaném období nemělo zpracovaný žádný koncepční materiál týkající se oblasti regionálního zdravotnictví a na dotaz NKÚ sdělilo, že koncepce financování investic v oblasti regionálního zdravotnictví byla vyjádřena v dokumentaci Programu, kterou však od roku 2005 v podstatě neaktualizovalo, a po dobu existence Programu neprovedlo žádné dílčí vyhodnocení.

**Kontrolované akce Programu**

V letech 2009–2012 bylo v rámci Programu realizováno 51 akcí, na něž byly poskytnuty dotace v celkové výši 790,438 mil. Kč. Kontrolou byl prověřen vzorek 22 akcí (viz tabulka č. 1), které byly realizovány v uvedeném období a na které byly poskytnuty dotace v celkové výši 515,795 mil. Kč.

Z hlediska objemu dotací poskytnutých jednotlivým příjemcům ostatní výrazně převyšuje Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace. Na podporu dvou investičních akcí „*Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 1. část*“ a „*Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – magnetická rezonance*“ bylo poskytnuto 373,894 mil. Kč, tedy více než 47 % z celkového objemu poskytnutých peněžních prostředků, jež byly určeny na akce Programu realizované v letech 2009–2012. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené investiční akce byly předmětem správního řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jakožto orgánu příslušného k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, NKÚ neprověřoval postup při zadávání[[2]](#footnote-2) těchto veřejných zakázek.

**Tabulka č. 1 – Kontrolované akce realizované v rámci Programu v letech 2009–2012**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID číslo | Úplný název akce | Dotace ze státního rozpočtu | Celkové náklady akce | Podíl dotací na celkových nákladech |
| v mil. Kč | | v % |
| 235D214000515 | Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 1. část | 353,926 | 502,313 | 70,46 |
| 235D214000503 | Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – magnetická rezonance | 19,968 | 106,562 | 18,74 |
| 235D211000603 | Nemocnice Strakonice – rozšíření bezfilmového provozu metodou nepřímé digitalizace | 1,730 | 2,180 | 79,36 |
| 235D211000501 | Nemocnice Strakonice – zavedení bezfilmového provozu metodou nepřímé digitalizace | 4,800 | 6,000 | 80,00 |
| 235D212000704 | Nemocnice Strakonice – modernizace CT | 9,900 | 15,900 | 62,26 |
| 235D214000516 | Nemocnice Strakonice – dostavba lůžkové části | 20,000 | 112,512 | 17,78 |
| 235D214000521 | Nemocnice Strakonice – rekonstrukce infrastruktury | 37,750 | 42,083 | 89,70 |
| 235D212000513 | Nemocnice Strakonice – obnova sonografu | 4,072 | 5,113 | 79,64 |
| 235D212000702 | Nemocnice Strakonice – pořízení OCT | 1,710 | 2,160 | 79,17 |
| 235D211000702 | Nemocnice TGM Hodonín – zavedení bezfilmového provozu metodou přímé digitalizace | 10,000 | 12,000 | 83,33 |
| 235D212000509 | Nemocnice TGM Hodonín – obměna ultrazvuku pro RDG oddělení | 1,250 | 1,690 | 73,96 |
| 235D214000901 | Nemocnice MSKB v Praze 1 – rekonstrukce výtahu | 1,996 | 2,497 | 79,93 |
| 235D214000902 | Nemocnice MSKB v Praze 1 – rekonstrukce střechy pavilonu D | 3,256 | 4,446 | 73,23 |
| 235D211000602 | Nemocnice Vyškov – digitalizace RDO | 8,500 | 10,989 | 77,35 |
| 235D212000701 | Nemocnice Vyškov – nákup přístrojové techniky pro dokončení celoplošné digitalizace zobrazovacích metod na RDO | 5,000 | 6,998 | 71,45 |
| 235D211000601 | Nemocnice Jablonec nad Nisou – bezpečnostní monitorovací systém | 1,687 | 1,726 | 97,74 |
| 235D211000701 | NsP v Semilech – digitalizace nemocnice v Semilech | 3,000 | 3,599 | 83,36 |
| 235D212000703 | Nemocnice Písek, a.s. – výměna CT | 8,000 | 16,500 | 48,48 |
| 235D214000520 | Město Hořice – oprava oken, vstupních dveří, části fasády (sgrafita) č. p. 321 | 2,000 | 4,076 | 49,07 |
| 235D214000524 | Praha 11 – Dům zubní péče pro děti a rodinu, V Benátkách 1750, Praha 4 | 10,000 | 22,789 | 43,88 |
| 235D214000605 | Město Náchod – rekonstrukce polikliniky | 4,750 | 26,358 | 18,02 |
| 235D214000606 | Obec Bouzov – rekonstrukce budovy zdravotního střediska | 2,500 | 2,708 | 92,31 |
| **Celkem** | | **515,795** | **907,379** |  |

**Zdroj:** interní materiál MZd.

**Pozn.:** Akce s podílem dotací ze státního rozpočtu na celkových nákladech nad 80 % nemusí být nutně porušením podmínek dokumentace Programu (viz podkapitola „*Akce, kde účast státního rozpočtu přesáhla Programem stanovených 80 % z celkových nákladů*“). V případě akcí vzniklých jako pozměňovací návrhy přijaté Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR při schvalování státního rozpočtu může podpora dle platné dokumentace Programu dosáhnout až 100 %.

**Akce, kde byly schváleny dotace do nemovitostí ve vlastnictví obcí, měst a církve, nikoli do zdravotnických zařízení zřízených krajem nebo obcí**

MZd jako poskytovatel veřejné finanční podpory a současně správce Programu nepostupovalo v souladu se schválenou dokumentací Programutím, že rozhodlo o poskytnutí dotace jiným subjektům než zdravotnickým zařízením zřízeným krajem nebo obcí, což je v přímém rozporu se základním požadavkem schválené dokumentace Programu. MZd poskytlo dotace na šest akcí v celkové výši 24,502 mil. Kč pěti příjemcům dotací na rekonstrukce, zateplení a opravy nemovitostí.

* Kontrolou bylo zjištěno, že MZd vydalo dne 31. července 2009 rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemci dotace obci Bouzov ve výši 2,5 mil. Kč na akci „*Obec Bouzov – rekonstrukce budovy zdravotního střediska*“. Předmětem akce bylo zateplení pláště, výměna oken a vchodových dveří budovy č. p. 143 v Bouzově, která je ve vlastnictví obce, přičemž se nejedná o zdravotnické zařízení zřízené krajem nebo obcí. Kontrolou u příjemce dotace bylo dále zjištěno, že budova byla v rozporu s investičním záměrem akce předloženým na MZd využívána pro zdravotnické účely jen z menší části (29 % plochy), neboť většinu plochy (71 %) obec Bouzov využívala pro nájemní byty – tedy pro nezdravotnické účely.
* Kontrolou bylo zjištěno, že MZd vydalo dne 8. července 2009 rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemci dotace městu Náchod ve výši 5 mil. Kč na akci „*Město Náchod – rekonstrukce polikliniky*“. Konečná výše dotace činila 4,750 mil. Kč. (Město Náchod vrátilo z důvodu nedodržení závazného ukazatele do státního rozpočtu 250 tis. Kč.) Předmětem akce byla kompletní rekonstrukce budovy č. p. 738 v Náchodě, která je ve vlastnictví města, přičemž se nejedná o zdravotnické zařízení zřízené krajem nebo obcí.

Výše uvedené akce příjemců dotací (obec Bouzov a město Náchod) byly zařazeny do kapitoly VPS formou pozměňovacích návrhů přijatých PS PČR při schvalování státního rozpočtu a následně převedeny do kapitoly MZd.

* Kontrolou bylo zjištěno, že MZd vydalo dne 5. listopadu 2008 rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemci dotace městu Hořice ve výši 2 mil. Kč na akci „*Město Hořice – oprava oken, vstupních dveří, části fasády (sgrafita) č. p. 321*“. Předmětem akce byla částečná rekonstrukce objektu vedoucí k zachování jeho historické hodnoty, a to rekonstrukcí sgrafit, rekonstrukcí dveří a okenních rámů a výměnou oken budovy č. p. 321, která je ve vlastnictví města, přičemž se nejedná o zdravotnické zařízení zřízené krajem nebo obcí. Kontrolou u příjemce dotace bylo zjištěno, že MZd již při schvalování akce byla z předloženého investičního záměru známa skutečnost, že se jedná o multifunkční budovu, kde se kromě ordinací lékařů (35 % plochy) nachází i společenská místnost, mateřská škola a charita (celkem 65 % plochy) – tedy provozy nezdravotnického charakteru.
* Kontrolou bylo zjištěno, že MZd vydalo dne 4. prosince 2008 rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemci dotace městské části Praha 11 ve výši 10 mil. Kč na akci „*Praha 11 – Dům zubní péče pro děti a rodinu, V Benátkách 1750, Praha 4*“. Předmětem akce bylo zateplení obvodových stěn polyfunkčního objektu na adrese V Benátkách 1750, Praha 4, ve vlastnictví hlavního města Prahy, ke kterému bylo právo hospodaření svěřeno městské části Praha 11. Nejedná se tedy o zdravotnické zařízení zřízené krajem nebo obcí. MZd později schválilo žádost příjemce dotace (městská část Praha 11) o změnu využití části objektu pro umístění dvou oddělení mateřské školy, a tedy využití části objektu pro účely, které jsou v rozporu s cíli Programu a mimo oblast zdravotnictví.
* Kontrolou bylo zjištěno, že MZd vydalo dne 30. srpna 2012 rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemci dotace Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve výši 3 256 371 Kč na akci „*Nemocnice MSKB v Praze 1 – rekonstrukce střechy pavilonu D*“ a dne 4. října 2012 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1 996 000 Kč na akci „*Nemocnice MSKB v Praze 1 – rekonstrukce výtahu*“. Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze byla zřízena Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, což je ženská katolická kongregace zřízená římskokatolickou církví, a nejedná se tedy o zdravotnické zařízení zřízené krajem nebo obcí.

**Akce, kde bylo pořízeno vybavení zdravotnických zařízení přesahující nejnutnější rozsah vybavenosti**

MZd nepostupovalo v souladu se schválenou dokumentací Programutím, že rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 1,687 mil. Kč pro příjemce dotace Nemocnici Jablonec nad Nisou na akci „*Nemocnice Jablonec nad Nisou – bezpečnostní monitorovací systém*“, kterou nelze považovat za „nejnutnější rozsah vybavenosti, který je potřeba k zabezpečení včasné diagnostiky a případného následného léčení“, což je v přímém rozporu se základními požadavky závazné dokumentace Programu.

Jednalo se o dotaci na instalaci systému devíti venkovních kamer včetně veřejného osvětlení a následného sledování areálu nemocnice on-line s odůvodněním neustálého poškozování majetku, např. vykrádání a poškozování vozidel nejen klientů, ale i zaměstnanců nemocnice, občas i krádeže automobilů. Uvedená akce byla zařazena do kapitoly VPS formou pozměňovacího návrhu přijatého PS PČR při schvalování státního rozpočtu a následně převedena do kapitoly MZd.

**Akce, které byly schváleny v rozporu s principy účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku**

MZd byla známa skutečnost, že žadatelé o dotace (obec Bouzov, město Náchod, městská část Praha 11 a Nemocnice Strakonice, a.s.) měli v době rozhodování o poskytnutí dotace již uzavřenu smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem, nebo dokonce v některých případech již probíhala realizace stavby. Tento postup je v přímém rozporu s principy účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. MZd nevyužilo možnosti dané mu § 5 vyhlášky č. 560/2006 Sb.[[3]](#footnote-3), a to oznámit žadatelům o dotace, že se státní rozpočet nebude podílet na financování jimi navržených akcí v celkové výši 55,25 mil. Kč.

**Akce, kde účast státního rozpočtu přesáhla Programem stanovených 80 % z celkových nákladů**

MZd nepostupovalo v souladu se schválenou dokumentací Programutím, že rozhodlo o poskytnutí dotace na dvě akce v celkové výši 39,437 mil. Kč pro dva příjemce dotace, i když tím došlo u uvedených příjemců dotací k překročení 80% hranice podílu účasti státního rozpočtu na celkových nákladech akce, což je v přímém rozporu se základními požadavky závazné dokumentace Programu.

MZd vydalo dne 30. dubna 2009 rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemci dotace, Nemocnici Strakonice, a.s., ve výši 37,750 mil. Kč na akci „*Nemocnice Strakonice – rekonstrukce infrastruktury*“ – účast státního rozpočtu tvořila 90 % celkových nákladů akce. MZd vydalo dne 2. srpna 2010 rozhodnutí o poskytnutí dotace Nemocnici s poliklinikou v Semilech ve výši 3 mil. Kč na akci „*NsP v Semilech – digitalizace nemocnice v Semilech*“ – účast státního rozpočtu tvořila 83,35 % celkových nákladů.

**Akce, kde došlo k neoprávněnému použití peněžních prostředků státního rozpočtu**

Kontrolou u příjemců dotace bylo zjištěno, že město Hořice při čerpání dotace ze státního rozpočtu porušilo ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) ve vazbě na ustanovení § 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb.[[4]](#footnote-4). Město Hořice nedodrželo dva závazné parametry pro akce uvedené v rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterými byly „*Výměna oken (obloukové) 19 ks*“ a „*Výměna oken (standard) 33 ks“*. Město Hořice ve skutečnosti provedlo pouze výměnu vnějších křídel oken. Vnitřní křídla oken pouze opravilo, nikoli vyměnilo, a tím neoprávněně použilo část peněžních prostředků státního rozpočtu. Přitom celková cena díla nebyla ponížena a přidělená dotace ze státního rozpočtu ve výši 2 mil. Kč byla zcela vyčerpána.

**Kontrola Programu ze strany MZd**

MZd jakožto poskytovatel veřejné finanční podpory a současně správce Programu neprovedlo v kontrolovaném období, tedy v letech 2009–2012, u vzorku 22 akcí kontrolovaných NKÚ, kterým byly poskytnuty dotace v celkové výši 515,795 mil. Kč, žádnou veřejnosprávní kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb.[[5]](#footnote-5).

**III. Shrnutí a vyhodnocení**

**Program a jeho dokumentace byly schváleny Ministerstvem financí v roce 2004 s celkovým rozpočtem ve výši 2 539 mil. Kč a s termínem ukončení realizace 31. prosince 2007. Následně docházelo ke změnám dokumentace Programu a poslední změna byla schválena v roce 2010. Celkový rozpočet Programu byl postupně navýšen o 1 316 mil. Kč na 3 855 mil. Kč, tedy o 52 %. Termín ukončení realizace Programu byl postupně prodlužován až do 31. prosince 2016. Doba realizace Programu se tedy z původně schválených čtyř let prodloužila až na 13 let.**

**Dokumentace Programu nezohledňuje změny v oblasti regionálního zdravotnictví, které proběhly po roce 2005. MZd v kontrolovaném období, tedy v letech 2009–2012, nemělo zpracovaný žádný koncepční materiál týkající se oblasti regionálního zdravotnictví.**

**K navyšování rozpočtu a prodlužování termínu ukončení realizace Programu docházelo především z důvodu zařazování akcí, které byly zařazovány do kapitoly VPS formou pozměňovacích návrhů přijatých PS PČR při schvalování státního rozpočtu a následně převedeny do kapitoly MZd.**

**Kontrolou vybraných akcí Programu bylo zjištěno, že MZd jako poskytovatel finanční podpory a současně správce Programu schválilo a poskytlo dotace ze státního rozpočtu v přímém rozporu se schválenou dokumentací Programu, a to:**

* **pěti příjemcům dotace na šest akcí v celkové výši 24,502 mil. Kč na rekonstrukce a zateplení budov ve vlastnictví měst, obcí a církve, nikoli do zdravotnických zařízení zřízených krajem nebo obcí – poskytnutím dotace byl ve výsledku zhodnocen majetek subjektů, které dotaci správně obdržet neměly;**
* **jednomu příjemci dotace na akci v celkové výši 1,687 mil. Kč na pořízení bezpečnostního monitorovacího kamerového systému, který nelze považovat za „nejnutnější rozsah vybavenosti“;**
* **čtyřem příjemcům dotace na čtyři akce v celkové výši 55,25 mil. Kč, které byly schváleny v rozporu s principy účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku;**
* **dvěma příjemcům dotace na dvě akce v celkové výši 39,437 mil. Kč, kde dotace překročily 80% hranici podílu účasti státního rozpočtu na celkových nákladech akce.**

**Kontrolou u příjemců dotace bylo zjištěno, že v jednom případě došlo k neoprávněnému použití části peněžních prostředků státního rozpočtu. Město Hořice nedodrželo dva závazné parametry uvedené v rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy namísto výměny křídel oken jejich vnitřní křídla pouze opravilo.** **Přitom celková cena díla nebyla úměrně tomu ponížena a přidělená dotace ze státního rozpočtu ve výši 2 mil. Kč byla zcela vyčerpána.**

**Z 22 kontrolovaných akcí Programu, na které byly poskytnuty dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 515,795 mil. Kč, byly kontrolou zjištěny nesprávnosti u 10 z nich, a to nesprávnosti v celkové výši 68,649 mil. Kč.**

1. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. [↑](#footnote-ref-2)
3. Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). [↑](#footnote-ref-4)
5. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). [↑](#footnote-ref-5)